## Sheet1
Weekend
Fremlæggelses uge
Estimeret tidsplan | [9 empty] | November | [15 empty] | December
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Database
Create database with EntityFramework
Create repositories to access the database
Create UnitTests
API
Create controllers
Create UnitTests
Website
Create UI
Create logic to hande data from API
Create UnitTests
Hosting
Make all the services run with docker containers
Host containers in kubernetes
Processrapport
Projektrapport